令和○年○○月○○日

淡路県民局長　様

住　所　　　　○○市○○○１５００番地

団体名　　　　○○地区自治会

代表者職・氏名　会長　　淡路　島男

電話　　　　　０７９９（○○）○○○○

電子メール　　Love-awaji@sumoto.hyogo.jp

地域づくり活動応援事業補助金申込書

下記の実施について、補助金の交付を受けたいので関係書類を添えて申し込みます。

記

１　事業の名称　　　　「○○散策マップ」の発行とまち歩きイベント開催

２　申　　込　　枠　　　　　一般枠　・　万博枠　　※希望するいずれかに○印

３　補助金の申込額　　　　金２５０，０００　円

申込額は1万円単位

30万円以内

４　事業の着手予定日　　　　令和○年○○月○○日

５　事業の完了予定日　　　　令和○年○○月○○日

事業の完了は遅くとも令和7年2月28日まで（3月に主たる事業を行う場合には3月17日まで）

６　添付資料

(1) 事業計画書（別紙１）

(2) 収支予算書（別紙２）

(3) 団体概要書（別紙３）

(4) その他

（令和○年度○○自治会活動記録書）

（○○自治会役員名簿）

（別紙１）

申込書に記載の着手予定日～完了予定日の期間を記載する。

事　業　計　画　書

| 事業の名称 | 「○○散策マップ」の発行とまち歩きイベント開催 |
| --- | --- |
| 事業の実施期間 | 令和○年○○月○○日（月）～ 令和○年○○月○○日（金） |
| 事業の対象区域 （※該当する項目に○印） | ① 淡路全域 ② 市単位（洲本市、南あわじ市、淡路市） ③ それ以外（ ） |
| 取り組みの種類 | 当事業の取り組みの種類について、該当する項目に○を記入してください。（複数の場合はメインとなる種類に◎） 1.保健･医療･福祉 2.まちづくり 3.文化･芸術･ｽﾎﾟｰﾂ 4.環境の保全 5.地域安全活動 6.子どもの健全育成 7.団体活性化 8.万博機運醸成 ９.その他（ ） |

１　事業の内容

(1)　地域の現状と課題、それに対する解決策

事業を計画するきっかけとなった地域の現状・課題、また、その解決策をわかりやすく記入してください

〔地域の現状〕 自治会の活動は、コミュニティの希薄感、活動事業のマンネリ化により、参加者が減少し、停滞気味となっている。また、以前は人通りが多かったまちなかも、バイパスができたことにより、人は通りすぎて賑わいを失っている。 〔地域の課題〕 地域では伝統や文化が受け継がれ、春祭りなどには地域をあげて参加するなど一体感の強い地域であり、町内には史跡が多く存在し、お年寄りからその“いわれ”が語り継がれてきたが、最近は３世代家族も少なくなり、地域内・世代間の交流が少なくなっている。 〔解決方法〕 史跡等の地域の資源を活用した「○○○○」をテーマとした散策マップを作成し、地域で勉強会を開催し、自分の地域を広く紹介できるようスキルアップを図る。地域外の人に呼びかけることで、交流の輪を拡げるとともに賑わいづくりを行う。

(2)　具体的な事業の内容

上記で記入した課題の解決のために行う事業の具体的な内容や進め方についてわかりやすく記入してください

・歴史研究家を講師とした勉強会を開催し、「○○散策マップ」を作成する。 ・参加者が相談しながら自分たちの地域のマップを作成することで、地域内のネットワークを広げ、活性化させる。 ・完成したマップを使い、町内会、老人会、子ども会など地域団体を通じて参加者を募り、地域住民の街歩きイベントを開催し、身近な地域の資源などを再認識する。 ・まち歩きイベントでは地域外にも参加を呼びかけ、広く交流の輪を拡げる。

(３)　取組の種類

① 取り組みの種類について、下記の該当する項目に○を記入してください 新しい取り組み（他の団体との協働による取り組みの場合も含む） イ 従前からの地道な活動に工夫を加えた取り組み ウ 中断していた活動を復活する取り組み

② ①で○をした項目について、事業のどのような点が該当するのか記入してください。

地域の魅力である「○○○○」についてまとめた資料はこれまでになく、今回作成するものが初めてのものとなる。そして、街歩きイベントについてはこれまでに開催したことがなく、また、地域外にも呼びかける事業を行ったことがないため初めての試みとなる。

(４)　期待する成果

事業により「淡路地域ビジョン2050」の実現や貴団体に対して期待される成果を記入してください

・各団体の取り組みが、新たな事業展開により、各組織の充実強化につながる。 ・老人会、子ども会、婦人会と協働のネットワーク化による連携と、住みよい地域社会の進展に子どもから高齢者までが積極的に参加し、世代間交流が図れる。 ・住民の自治会活動への興味と参加意識の向上につながる伝達手段のノウハウの蓄積ができ、住民と一体となった地域活動の輪が広がっていく。 ・地域活動が活発になることにより、近隣の自治会を刺激し、広く地域外との交流が図られる。

(５)　事業計画

日程、場所、参加人員、実施内容などを事業計画の実施段階から事後の反省会まで時系列で記載してください。

| 月 | 場 所 | 参加人数 (うち団体内部の人員) | 実施内容 | 科目（主な内容） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ６月 | ○○公民館 | ４０名 （１０名） | 自治会内に散策マップの編集委員の選出、編集委員会開催 | 用紙代、コピー代、消耗品費 |
|  | 地区内活動 | １５名 （１５名） | 情報収集活動 | 切手代、消耗品費 |
| ７月 | ○○公民館 | ４０名 （１０名） | 勉強会（２回程度） 実地散策 | 講師謝金、旅費、消耗品費、図書費 |
| ８月 | 〃 | １５名 （１５名） | 編集、校正作業（３回程度） | 消耗品費 |
| ９月 | 〃 | １５名 （１５名） | 散策マップの印刷と配布 地域住民散策会の募集 沿道花壇の植栽 | 印刷製本費、花苗代 |
|  | 地区内活動 | １００名 （１０名） | 地域住民散策会の実施 反省会 | 消耗品費、保険料 |
| １０月 | ○○公民館 | １５名 （１５名） | まち歩きチラシ作成 参加者募集 | 印刷製本費 |
|  | 〃 | ４０名 （１０名） | イベント打ち合わせ、美化清掃（２回程度） | 消耗品費 |
| １１月 | 地区内活動 | １５０名 （１５名） | まち歩きイベントの実施 ボランティア活動 | 消耗品費、保険料 |
| １月 | ○○公民館 | ４０名 （４０名） | 反省会、次年度の取り組み検討 | 消耗品費 |
|  | 参加人数 合計(延べ) | ４７０名 （１５５名） |  |  |

※　参加人数欄については、上段に全参加人数を記載いただき、下段に括弧書きでうち団体内部の参加人数（協働団体の参加人数を含む）を記載してください。

２ 協働の相手方（予定） 協働して事業を行う団体を記入してください。「支援内容・協働相手の役割」については明確に記入してください。 名 称; ○○歴史研究会; ○○婦人会. 代表者職・氏名; 淡路 牛郎; 玉 葱子. 代表者連絡先 （住所） （電話）; ○○市○○○１２３４; ○○市○○５６７８. ０７９９-○○-○○○○; ０７９９-○○-○○○○. 構成人員; ６０名; ８０名. 主な活動範囲; ○○市; ○○市. 支援内容又は 協働相手の役割; 地域資源の編集; 行事の計画、準備. ※ 記載団体が３団体以上となり本様式に記載が困難な場合には、別紙を作成し、記載していただいても問題ありません。

３ 審査の結果、補助金額が減額・不交付になった場合の事業実施の有無 該当する項目に○印を記入してください。 減額・不交付となった場合でも事業実施する。 イ 減額・不交付となった場合は事業実施しない。 ウ 円以上の補助金が交付される場合は事業実施する。 ※１ 事業計画を見直すことで、実施可能な場合は「ア」に○をしてください。 ※２ 「イ」に○をした場合や、「ウ」に○をし、審査の結果、記載された金額を下回る補助金 額となる場合は、補助金を不交付とさせていただきます。

上記の理由や具体的な対応方策を記載してください。 （例：「補助金の減額分は自己資金で対応」、「事業規模を縮小し事業実施」、「参加費の徴収により事業実施」等） ・○○地区の自治会活動の活性化には、住民参加の活動が不可欠なため、各団体からの負担 金の増額、参加者からの負担金徴収により事業を実施する。

（別紙２）

申し込み金額は１万円単位で記載してください。

収　支　予　算　書

１　　収入の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；円）

| 科 目 |  | 受入先 | 金 額 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地域づくり活動応援事業補助金 |  |  | 250,000 |  |
| 自 主 財 源 | 自治会費 | 自治会員 | 30,000 | @300円×100世帯 |
|  | 負担金 | ○○老人クラブ ○○婦人会 ○○こども会 | 30,000 | @10,000円×３団体 |
|  | 他の補助金（助成金） | ○○市 | 60,000 | 補助金の名称 |
|  | 小 計 |  | 120,000 |  |
| 合 計 |  |  | 370,000 |  |

- 「地域づくり活動応援事業助成金」の金額の欄には、助成金の申込額を記入してください。

- 他の補助金を受けている場合は、どの機関からうけているものか明記してください。

兵庫県、兵庫県の外郭団体から同事業に補助金を受けている場合は、この補助金を受けることはできません。

２　支出の部　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位；円）

| 科 目 |  | 金 額 | 積 算 内 訳 |
| --- | --- | --- | --- |
| 補助対象経費 | 講師謝金 | 60,000 | 勉強会講師謝金 @30,000円×１人×２回 |
|  | 講師旅費 | 6,000 | 同上講師旅費 @3,000円×１人×２回 |
|  | 消耗品費 | 40,000 | 用紙代 @4,100円×５箱 SDｶｰﾄﾞ @3,000円×１個 CD-R @1,500円×１箱 インクカートリッジ @3,000円×５個 |
|  | 印刷製本費 | 140,000 | @70円×2,000部 収入と支出の合計は一致させてください。 |
|  | 会場使用料 | 5,500 | 勉強会会場費 |
|  | 活動資材費 | 12,000 | 花苗 @80円×150苗 |
|  | 通信費 | 9,000 | 切手 @90円×100枚 |
|  | 図書費 | 7,500 | ＠2,500円×３冊 |
|  | 保険費 | 10,000 | ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ保険 @100円×50人×2回 |
|  | 小 計 | 290,000 |  |
| 補助対象外経費 |  | 80,000 | 食料費、マップ印刷デザイン料、 他の補助金対象経費 |
| 合 計 |  | 370,000 | 積算内訳については見積書をとるなどして必要な金額を精査してください。 |

- 収入と支出の合計は一致させてください。

- 積算内訳については、別紙（様式任意）で提出することもできます。

（別紙３）

団　体　概　要　書

| （ふりがな） 団 体 名 | ○○ちく地区じちかい自治会 |  | 構成員 人 数 | １５０世帯 ５２５人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （ふりがな） 代表者職・氏名 | 会長 あわじ淡路 しまお島男 |  |  |  |
| 所 在 地 （連絡先） | 〒 ６５６－００００ ○○市○○○１５００番地 TEL 0799-○○-○○○○ FAX 0799-○○-○○○○ |  |  |  |
| URL | http:// ｗｗｗｋ．ａｗａｊｉ．ｏｐ．ｊｐ．ｏｕｔ |  |  |  |
| E-Mail | L o v e－ａｗａｊｉ＠ｓｕｍｏｔｏ．ｈｙｏｇｏ．ｊｐ |  |  |  |
| 設立年月日及び 設立目的 | 設立年月日 | 昭和３３年４月 |  |  |
|  | （設立目的） 地域住民による自治会活動とお互いに協力しあい、住みよい地域社会の創造に寄与することを目的とする。 併わせて，地域住民の福祉の向上を図る。 |  |  |  |
| 会則の名称 | ○○地区自治会規約 |  |  |  |
| 活動分野 | 1.保健･医療･福祉 2.社会教育 ③.まちづくり 4.文化･芸術･ｽﾎﾟｰﾂ ⑤.環境 6.災害救援 ⑦.地域安全 8.人権擁護 9.国際協力 10.男女 共同参画社会の形成 11.子どもの健全育成 12.NPO活動への助言・ 援助 13.情報化社会の発展 14.科学技術の振興 15.経済活動の活性 化 16.職業能力の開発･雇用機会の拡充 17.消費者の保護 18.その他（ ） |  |  |  |
| 活動実績 | ※これまでの活動実績を記載してください 地区神社の春祭りの参加 地区一斉清掃奉仕活動、地区の景観保全、緑花活動 地区スポーツ大会、地域伝統芸能の保全 親睦日帰り旅行 その他、地域住民の福祉の向上 |  |  |  |
| 申込みについての問合せ先 責任者氏名等 | （ふりがな） 氏 名 あわじ淡路 しまこ島子 住 所 〒 ６５６－００００ ○○市○○○１５００番地 TEL 0799-○○-○○○○ FAX 0799-○○-○○○○ E-Mail like-awaji＠sumoto.hyogo.jp |  |  |  |

※　この様式のほか、団体の規則（会則等）を添付してください。

平日の日中に連絡可能な連絡先及びメールアドレスを記載して下さい。