## 共通
土木工事共通仕様書等の根拠 |  |  |  | 提出・提示時の条件等 | 資料の内容 | 提出・提示の期限 | 資料の位置づけ | [8 empty] | 該当 項目 | チェック欄 |  | 備考 | 本手引 掲載箇所
| 項 | 号 | 頁 |  |  |  | 提出 | 提示 | 監督員から請求があった場合は提出 | 該当すれば提出 | 検査時に提出 | 提出することが出来る | 工事完成図書の納品時提出 | 必ず提示 | 監督員が請求時は速やかに提示 |  | 総括監督員 | 主任監督員
A 契約時に必要となる書類
監督員通知書 | [5 empty] | 監督員を置いたとき | [12 empty] | （監督員 契：第9条第1項、第4項） （必：様式13） | P.24 5-1
工事施工計画及び下請人等（変更）通知書 | [6 empty] | ● | [11 empty] | （必：様式１） （下請人に関して 契：第7条） （技術者等について 契：第10条） | P.24 5-2
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
監理技術者等の専任期間 |  |  |  |  | 工事打合せ簿 |  | ● | [11 empty] | （契：第10条） （平成27年4月30日付け 契第1049号） | P.24 5-3
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
中間前金払と部分払の選択について | [6 empty] | ● | [11 empty] | （県様式） （契：第34条） | P.25 5-4
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
主任技術者等経歴書 | [6 empty] | ● | [11 empty] | （必：様式2） （契：第10条） | P.25 5-5
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-2 請負代金内訳書及び工程表 |  |  | 3-1 |  | 請負代金内訳書及び工程表 | 契約締結後10 日以内 | ● | [11 empty] | （必：様式3） （契：第3条） | P.25 5-6
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-40 保険の付保及び事故の補償 | 5. 掛金収納書の提出 |  | 1-30 | 発注者に提出 | 掛金収納書 | 工事請負契約締結後原則1 ヵ月以内 | ● | [11 empty] | （必：様式47） | P.26 5-7
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
建設リサイクル法13条書面 | [6 empty] | ● | [11 empty] | (兵庫県建設リサイクルガイドライン様式2-1～2-4) (建設リサイクル法第13条) | P.26 5-8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
暴力団排除の特約に伴う誓約書及び下請けからの誓約書の写し | [6 empty] | ● | [11 empty] | （契約書特約）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
適正な労働条件の確保に関する特記事項に伴う誓約書及び下請けからの誓約書の写し | [6 empty] | ● | [11 empty] | （契約書特記事項）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
社会保険等加入対策に関する誓約書 | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
B 着手前に必要となる書類
3-1-1-7 工事完成図書の納品 | 2. 電子納品の作成 |  | 3-6 |  | 電子納品に係る事前協議チェックシート | 工事着手前に協議し、協議後提出 | ● |  |  | ● | [8 empty] | 「工事完成図書の電子納品に関する運用指針（案）」(兵庫県)」 | P.27 6-1
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-3 設計図書の照査等 | 2. 設計図書の照査 |  | 1-5 | 該当する事実がある場合 | 契約書第18 条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査 | 施工前及び施工途中 | ● |  |  | ● | [9 empty] | P.27 6-2
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-37 工事測量 | 1. 一般事項 |  | 1-28 |  | 測量結果 | 測量後（測量結果が設計図書に示されている数値と差異を生じた場合は直ちに） | ● |  |  | ● | [9 empty] | P.27 6-3
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-10 施工体制台帳 | 1. 一般事項 |  | 1-8 |  | 施工体制台帳及び添付資料（下請負契約書の写し、主任技術者等の資格及び雇用関係を証する書面の写し） | 下請負契約後 | ● | [11 empty] | 工事現場に備える。 | P.33 6-8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-10 施工体制台帳 | 2. 施工体系図 |  | 1-8 |  | 施工体系図の写し | 下請負契約後 | ● | [11 empty] | 工事関係者が見やすい場所及び公衆が見やすい場所に掲げる。 | P.33 6-8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-10 施工体制台帳 | 4. 施工体制台帳等変更時の処置 |  | 1-8 |  | 施工体制台帳及び施工体系図の変更資料 | 下請負契約後に変更が生じた場合、速やかに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
施工計画書
1-1-1-4 施工計画書 | 1. 一般事項 |  | 1-5 |  | 施工計画書 | 工事着手前（概ね30日以内） | ● | [11 empty] | 維持工事等簡易な工事においては監督員の承諾を得て記載内容の一部を省略できる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-18 建設副産物 | 4. 再生資源利用計画 |  | 1-12 | 施工計画書に含める | 再生資源利用計画書 | 施工計画書提出時 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-18 建設副産物 | 5. 再生資源利用促進計画 |  | 1-12 | 施工計画書に含める | 再生資源利用促進計画書 | 施工計画書提出時 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-4 施工計画書 | 2. 変更施工計画書 |  | 1-6 |  | 変更施工計画書 | 重要な変更が生じた場合には、その都度当該工事に着手する前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-4 施工計画書 | 3. 詳細施工計画書 |  | 1-6 | 監督員が指示した事項について | 詳細施工計画書 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
使用材料確認願・土木工事承諾願
使用材料一覧表 |  |  |  | 使用するすべての工事材料 | 打合せ簿、使用材料一覧表、県内産品未使用理由書（県内産品が未使用の場合） | 工事材料を使用するまでに | ● |  |  | ● | [8 empty] | 県内産品使用促進の取組要領 （必：様式29－2、29－3） | P.30 6-5
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
使用材料確認願 |  |  |  | 使用材料のうち設計図書の品質規格に適合した材料 | 使用材料確認願及び使用材料確認一覧 | 工事材料を使用するまでに | ● |  |  | ● | [8 empty] | （必：様式29－1） （必：様式29－2） | P.31 6-6
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
土木工事承諾願（材料） |  |  |  | 設計図書の品質規格に適合していない材料を使用する場合 | 土木工事承諾願及び工事用材料使用承諾願 | 工事材料を使用するまでに | ● |  |  | ● | [8 empty] | （必：様式30－1） （必：様式29－2） | P.32 6-7
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-1-1-2 県内産品の使用 | 1. 一般事項 |  | 2-1 | 使用する材料が県内産品、県内業者からの調達が困難な場合 | 県内産品未使用理由 |  | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-1-2 工事材料の品質 | 4. 見本・品質証明資料 |  | 2-3 | 設計図書において指定した材料、共通仕様書に示す材料、監督員が指示した材料及び受注者が確認を必要と判断した材料 | 見本または品質を証明する資料 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-1-2 工事材料の品質 | 6. 海外の建設資材の品質証明 |  | 2-4 |  | 海外建設資材品質審査証明書あるいは、日本国内の公的機関で実施した試験結果資料 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
その他
1-1-1-5 コリンズ(CORINS)への登録 |  |  | 1-6 |  | 登録内容確認書 | 「登録内容確認書」が受注者に届いた際速やかに |  | ● | [5 empty] | ● |  |  |  |  | 変更時と工事完成時の間が10 日間に満たない場合は、変更時の提示を省略できる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-27 爆発及び火災の防止 | 1. 火薬類の使用 | (1) | 1-18 |  | 従事する火薬類保安手帳及び従事者手帳 | 監督員の請求があった場合、直ちに |  | ● | [5 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-32 交通安全管理 | 12．通行許可 | ③ | 1-24 | 建設機械、資材等の運搬にあたり、一般的制限値を超える車両を通行させるとき、または制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するとき | 通行許可証の写し |  |  | ● | [5 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-35 官公庁等への手続等 | 3. 諸手続きの提示、提出 |  | 1-27 | 監督員が請求した場合、写しを提出 | 官公庁等からの許可・承諾書等 |  | ● | ● | ● |  |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
例：労働基準監督署への届け
例：道路使用許可書
例：湾内工事許可書
例：特定建設作業実施届出書
例：火薬類使用計画書等
C 工事施工に必要となる書類
1-1-1-36 施工時期及び施工時間の変更 | 2. 休日または夜間の作業連絡 |  | 1-28 |  | 休日作業届け（現道上の場合） |  | ● |  |  | ● | [9 empty] | P.35 7-2
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-23 施工管理 | 8. 記録及び関係書類 |  | 1-15 | 提示：監督員の請求があった場合 提出：検査時 | 施工管理記録 （写真管理記録） |  | ● | ● | [6 empty] | ● |  |  |  |  | P.35 7-3
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-23 施工管理 | 8. 記録及び関係書類 |  | 1-15 | 提示：監督員の請求があった場合 提出：検査時 | 施工管理記録 （出来形成果表、出来形管理図） |  | ● | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ②出来形成果表 ④出来形管理図 | P.36 7-4
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-6 数量の算出及び出来形図 | 2. 出来形数量の提出 |  | 3-6 | 提示：監督員からの請求があった場合は速やかに 提出：完成時までに監督員に | 出来形数量の算出結果 （出来形数量表、出来形図） |  | ● | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | ①出来形数量表 ③出来形図 | P.36 7-4
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-23 施工管理 | 8. 記録及び関係書類 |  | 1-15 | 提示：監督員の請求があった場合 提出：検査時 | 施工管理記録 （品質管理記録） |  | ● | ● | [6 empty] | ● |  |  |  |  | P.38 7-5
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-6 数量の算出及び出来形図 | 2. 出来形数量の提出 |  | 3-6 | 提示：監督員からの請求があった場合は速やかに 提出：完成時までに監督員に | 出来形数量の算出結果 |  | ● | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | 納品伝票は原本の提示のみ | P.40 7-6
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-26 工事中の安全確保 | 10. 安全教育・訓練等の記録 |  | 1-17 |  | 安全教育及び安全訓練の実施状況 | 監督員の請求があった場合、直ちに |  | ● | [5 empty] | ● | [5 empty] | P.40 7-7
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
施工プロセスを確認する資料 | [5 empty] | 監督員の請求があった場合、直ちに |  | ● | [6 empty] | ● |  |  |  | 工事現場における施工体制確認要領 | P.40 7-8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-24 履行報告 |  |  | 1-15 |  | 工事履行報告書 | 前月報告を翌月月初め | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 | 1. 立会願の提出 |  | 3-1 |  | 立会願 | 立会前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 | 6. 段階確認 | (2) | 3-2 |  | 段階確認に係わる報告（種別、細別、施工予定時期等）を所定の様式 | 事前に | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 | 6. 段階確認 | (3) | 3-2 |  | 確認した箇所に係わる監督員が押印した書面 | 検査時 | ● （確認）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-5 監督員による確認及び立会等 | 7. 段階確認の臨場 |  | 3-2 |  | 段階確認を机上としたとき 施工管理記録、写真等の資料 |  | ● | [7 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
D 工事完成検査時に必要となる書類
3-1-1-7 工事完成図書の納品 | 1. 一般事項 |  | 3-6 | 工事完成時として提出 | ① 工事打合せ簿（出来形、品質管理、施設台帳等の資料を含む） ② 施工計画書 ③ 完成図面 ④ 工事写真 ⑤ 工事履行報告書 ⑥ 段階確認書 |  | ● | [12 empty] | P.42 8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-18 建設副産物 | 2. マニフェスト |  | 1-12 |  | 産業廃棄物管理票(D票、E票) |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  |  |  | E表については、工事完成後となってもやむを得ない
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-18 建設副産物 | 6. 実施書の提出 |  | 1-13 | 再生資源利用計画、再生資源利用促進計画を作成した場合 | 再生資源利用計画書（実施書） 再生資源利用促進計画書（実施書） | 工事完了後速やかに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-18 建設副産物 | 7. 建設資材廃棄物引渡完了報告の提出 |  | 1-13 |  | 建設資材廃棄物引渡完了報告 | 建設資材廃棄物の産業廃棄物処分業者への引渡しが通知完了したとき | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-19 工事完成図 |  |  | 1-13 |  | 工事完成図 | 工事完了後 | ● | [11 empty] | 工事目的物によっては、監督員の承諾を得て工事完成図を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-20 工事完成検査 | 1. 工事完成届の提出 |  | 1-13 |  | 工事完成届 | 工事が完成したとき | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-30 環境対策 | 7. 特定特殊自動車の燃料 |  | 1-21 |  | 燃料購入伝票 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-32 交通安全管理 | 12．通行許可 | ② | 1-24 | 建設機械、資材等の運搬にあたり、一般的制限値を超える車両を通行させるとき、または制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するとき | 出発地点、走行途中、現場到着地点における写真 |  |  | ● | [5 empty] | ● |  |  |  |  | 走行途中の写真撮影が困難な場合は、監督員の承諾を得て省略できるものとする。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-32 交通安全管理 | 12．通行許可 | ④ | 1-24 | 建設機械、資材等の運搬にあたり、一般的制限値を超える車両を通行させるとき、または制限を超えて建設機械、資材等を積載して運搬するとき | 夜間通行が条件の場合は、車両通行記録計(タコグラフ)の写し |  |  | ● | [5 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-1-2 工事材料の品質 | 1. 一般事項 |  | 2-3 |  | 使用材料の品質を証明する試験成績表・性能試験結果・ミルシート等の品質規格証明書またはJISマーク表示状態を示す写真等 | 工事完成図書の納品時 | ● | [5 empty] | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-1-2 工事材料の品質 | 3. 試験を行う工事材料 |  | 2-3 |  | 設計図書において試験を行うこととしている工事材料の試験結果資料 |  | ● | [11 empty] | JIS マーク表示品については試験を省略できる
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-7 工事完成図書の納品 | 2. 電子納品の作成 |  | 3-6 |  | 「工事完成図書の電子納品要領」（国土交通省 平成20年5月）、「工事完成図書の電子納品に関する運用指針（案）」(兵庫県 平成25年10月)」等に基づいて作成した電子データ |  | ● | [11 empty] | 3. 電子納品の確認 「電子納品チェッカー」等によるチェックを行い、エラーがないことを確認した後、ウィルス対策を実施した上で電子媒体を提出しなければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-7 工事完成図書の納品 | 4.施設台帳等の作成 |  | 3-7 |  | 施設台帳等 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-13 創意工夫 |  |  | 3-8 |  | 自ら立案実施した創意工夫や地域社会への貢献として評価できる項目を所定の様式 | 工事完成時まで | ● |  |  |  |  | ● | [6 empty] | 提出することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
E その他の書類
1-1-1-12 調査・試験に対する協力 | 2. 公共事業労務費調査 | (1) | 1-9 |  | 調査票等 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-12 調査・試験に対する協力 | 5. 低入札価格調査 | (1) | 1-9 |  | 施工体制台帳 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-12 調査・試験に対する協力 | 5. 低入札価格調査 | (3) | 1-9 |  | ① 積算内訳比較表 ② 補填調査表 ③ 下請契約調査表 ④ 下請別契約額内訳表 ⑤ 手持ち資材（主要資材）比較表 ⑥ 資材（主要資材）購入先比較表 ⑦ 手持ち機械（主要機械）比較表 ⑧ 労務者確保計画比較表 ⑨ 建設副産物搬出等比較表 | 工事完成届提出後１週間以内 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-13 工事の一時中止 | 3. 基本計画書の作成 |  | 1-10 |  | 基本計画書 |  | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-16 支給材料及び貸与品 | 3. 支給品精算書 |  | 1-11 |  | 支給品精算書 | 工事完成時（工事工程上、支給材料の精算が可能な場合はその時点） | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-16 支給材料及び貸与品 | 4. 支給品要求書 |  | 1-11 |  | 支給品要求書 | 使用予定日の14日前まで | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-17 工事現場発生品 | 1. 一般事項 |  | 1-12 |  | 現場発生品調書 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-17 工事現場発生品 | 2. 設計図書以外の現場発生品の処置 |  | 1-12 |  | 現場発生品調書 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-21 既済部分検査等 | 2. 部分払いの請求 |  | 1-14 |  | 工事の出来高に関する資料 | 契約書第37 条に基づく部分払いの請求を行うとき | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-21 既済部分検査等 | 7. 中間前払金の請求 |  | 1-14 |  | 履行報告書 | 中間前払金の請求を行うとき | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-29 事故報告書 | 1. 事故発生時点での対応 |  | 1-19 |  | 事故発生報告書（速報） | 事故が発生後速やかに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-29 事故報告書 | 2. 工事事故報告書の作成 |  | 1-19 |  | 工事事故報告書 | 監督員が指示する期日 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-1-1-30 環境対策 | 3. 注意義務 |  | 1-20 |  | 損害が避け得なかったか否かの判断をするための資料 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-1-1-12 提出書類 | 1.一般事項 |  | 3-8 |  | 提出書類を工事請負契約関係の書式集等、監督員の指示する様式 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
注）当チェックリストは、土木工事共通仕様書のうち、第1編第1章、第2編第1章、第3編第1章で提出・提示資料として位置づけられている項目となっている。 監督員等への提出が必要な書類は、共通仕様書で確認の上、提出漏れ等がないよう十分注意すること。

## 共通 (2)
土木工事共通仕様書等の根拠 |  |  |  | 提出・提示時の条件等 | 資料の内容 | 提出・提示の期限 | 資料の位置づけ | [8 empty] | 該当 項目 | チェック欄 |  | 備考 | 本手引 掲載箇所
| 項 | 号 | 頁 |  |  |  | 提出 | 提示 | 監督員から請求があった場合は提出 | 該当すれば提出 | 検査時に提出 | 提出することが出来る | 工事完成図書の納品時提出 | 必ず提示 | 監督員が請求時は速やかに提示 |  | 総括監督員 | 主任監督員
B 着手前に必要となる書類
使用材料確認願・土木工事承諾願
2-2-7-1 (セメントコンクリート製品) 一般事項 | 3. アルカリ骨材反応抑制対策 |  | 2-26 |  | アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-2-1 (港湾工事材料・土) 一般事項 | 2 |  | 2-36 |  | 設計図書に採取場所の指定がない場合、試験成績表及び産地を明示した書類 | 工事材料を使用するまでに | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-2-1 (港湾工事材料・土) 一般事項 | 3 |  | 2-36 |  | 「循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表 | 工事材料を使用するまでに | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-2 (港湾工事材料) 砂 | 3 |  | 2-37 |  | 試験成績表及び産地を明示した書類 | 工事材料を使用するまでに | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-2 (港湾工事材料) 砂 | 4 |  | 2-37 |  | 「循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「地盤改良工、土工」の基準を満足する試験成績 | 工事材料を使用するまでに | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-3 (港湾工事材料) 砂利、砕石 | 2 |  | 2-37 |  | 試験成績表及び産地を明示した書類 | 工事材料を使用するまでに | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-3 (港湾工事材料) 砂利、砕石 | 3 |  | 2-37 |  | 「循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「土工」の基準を満足する試験成績表 | 工事材料を使用するまでに | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-4 (港湾工事材料) 石 | 4 |  | 2-37 |  | 石の比重の試験成績表及び産地を明示した書類 | 工事材料を使用するまでに | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-4 (港湾工事材料) 石 | 4 |  | 2-37 |  | 設計図書の定めによる基準を満足する試験成績表 | 工事材料を使用するまでに | ● | [11 empty] | 準硬石及び人工石材を使用する場合、承諾が必要
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-3-4 (港湾工事材料) 石 | 5 |  | 2-37 |  | 「循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「基礎工、本体工、被覆・根固・消波工、裏込・裏埋工（港湾工事）」の基準を満足する試験成績表 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-4-1 (港湾工事材料・骨材) 一般事項 |  |  | 2-37 |  | 「循環資材の主な用途に対する環境安全品質と環境安全形式検査方法」の「コンクリート工、コンクリート製品または舗装工」の基準を満足する試験成績表 | 工事材料を使用するまでに | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-6-5 (港湾工事材料) 控工 | 2. タイロッド | (1) | 2-40 |  | タイロッド及び付属品の図面 | 製作に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-6-5 (港湾工事材料) 控工 | 3. タイワイヤー | (2) | 2-41 |  | 種類、呼び名、ヤング係数、断面積、単位質量、破断強度、降伏点応力等の規格値 | 製作に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-6-5 (港湾工事材料) 控工 | 3. タイワイヤー | (9) | 2-41 |  | 図面 | 付属品の製作に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-10-1 (港湾工事材料・芝・樹木等) 一般事項 | 1 |  | 2-42 |  | 土の産地を明示した書類及び見本品 | 施工に先立ち | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-12-1 (港湾工事材料・防食材料) アルミニウム合金陽極 | 3 |  | 2-43 |  | 試験成績表 | 事前に | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-13-1 (港湾工事材料) ゴム防舷材 | 4 |  | 2-44 |  | ゴム防舷材耐久性証明事業を実施する機関の証明書 | 事前に | ● （確認または承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-16-1 (港湾工事材料) アスファルトマット | 3 |  | 2-45 |  | アスファルト合材の配合報告 | 製作に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-17-1 (港湾工事材料・コンクリート) 一般事項 |  |  | 2-46 |  | アルカリ骨材反応抑制対策の適合を確認した資料 | コンクリートを使用する前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-19-1 (港湾工事材料) ペーパードレーン | 2 |  | 2-46 |  | ドレーン材の試験成績表 | 施工に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-19-5 (港湾工事材料) 汚濁防止膜 | 1 |  | 2-47 |  | 品質等を確認できる資料 | 施工に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
2-3-19-5 (港湾工事材料) 汚濁防止膜 | 2 |  | 2-47 |  | 構造図 | 施工に先立ち | ● （承諾）
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-24 護岸用吸い出し防止シート工 |  |  | 3-30 |  | 品質の確認できる資料 | 使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-34 かごマット工 | 2. 要求性能 |  | 3-43 |  | 基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果 | 事前に | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
表3-2-12 要求性能の確認方法 | [注 2]メッキ鉄線以外の線材 |  | 3-44 |  | 鉄線籠型基準「7．線材に要求される性能」に基づく要求性能を満足することを確認した公的試験機関による審査証明 | 事前に | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-35 袋詰玉石工 | 3. 根固め用袋材の要求性能の確認 |  | 3-47 |  | 基準値に適合することを示した公的試験機関の証明書または公的試験機関の試験結果 | 事前に | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-2 (一般舗装工) 材 料 | 3. 配合設計 |  | 3-69 |  | ポーラスアスファルト混合物の配合設計資料 |  | ● （承諾）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 2. 事前審査認定書 |  | 3-70 |  | 認定書（認定証、混合物総括表）の写し | 事前に | ● | [11 empty] | アスファルト混合物及び混合物の材料に関する品質証明、試験成績表の提出及び試験練りは省略できる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 3. 試験結果の提出 |  | 3-70 |  | 粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理、石灰安定処理、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用する骨材、加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルトコンクリート再生骨材の試験結果 | 工事に使用する前 | ● | [11 empty] | これまでに使用実績があるものを用いる場合は、その試験成績表を監督員が承諾した場合には、受注者は、試験結果の提出を省略する事ができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 4. 試験成績書の提出 |  | 3-70 |  | セメント安定処理に使用するセメント及び石灰安定処理に使用する石灰の試験成績書 | 工事に使用する前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 5. 品質証明資料の提出 |  | 3-70 |  | 加熱アスファルト安定処理、基層及び表層に使用するアスファルト、再生用添加剤、プライムコート及びタックコートに使用する瀝青材料の品質を証明する資料 | 工事に使用する前 | ● | [11 empty] | 品質の証明を監督員に確認または承諾された瀝青材料であっても、製造60日を経過した材料を使用してはならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 6. 小規模工事の試験成績書 |  | 3-70 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）に適用 | 使用実績のある「粒状路盤材、粒度調整路盤材、セメント安定処理、石灰安定処理に使用する骨材」の試験成績書 |  | ● | [11 empty] | 試験結果の提出に代えることができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-3 アスファルト舗装の材料 | 7. 小規模工事の骨材試験 |  | 3-71 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）に適用 | 使用実績のある「加熱アスファルト安定処理に使用する骨材」及び「基層及び表層に使用する骨材」または定期試験結果 |  | ● | [11 empty] | 加熱アスファルト安定処理および基層及び表層に使用する骨材試験を省略できる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 4. 加熱アスファルト安定処理の規定 | （2） | 3-81 |  | 配合設計資料 |  | ● （承諾） | [11 empty] | これまでに実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）または、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 4. 加熱アスファルト安定処理の規定 | （3） | 3-81 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m3未満）に適用 | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験結果 |  | ● | [11 empty] | 配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 5. 基層及び表層の規定 | （1） | 3-82 |  | 配合設計資料 |  | ● （承諾） | [11 empty] | これまでに実績（過去1年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 5. 基層及び表層の規定 | （2） | 3-82 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）に適用 | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験結果 |  | ● | [11 empty] | 配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 5. 基層及び表層の規定 | （4） | 3-83 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）に適用 | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験練り結果報告書 |  | ● | [11 empty] | 試験練りを省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 5. 基層及び表層の規定 | （6） | 3-83 |  | 表層及び基層用の加熱アスファルト混合物の基準密度の決定資料 |  | ● （承諾） | [11 empty] | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、それらの結果を監督員が承諾した場合に限り、基準密度の試験を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-7 アスファルト舗装工 | 5. 基層及び表層の規定 | （8） | 3-83 | ごく小規模な工事（総使用量 500t 未満あるいは施工面積 2,000m2未満）に適用 | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）や定期試験で得られている基準密度の試験結果 |  | ● | [11 empty] | 基準密度の試験を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-11 グースアスファルト舗装工 | 8. グースアスファルトの示方配合 | (3) | 3-91 |  | 配合設計資料 |  | ● （承諾） | - | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-11 グースアスファルト舗装工 | 9. 設計アスファルト量の決定 | (4) | 3-91 | 監督員の請求があった場合は速やかに提示しなければならない。 | 配合決定確認のための資料 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-12 コンクリート舗装工 | 4. 加熱アスファルト安定処理の規定 | （2） | 3-95 |  | 配合設計資料 |  | ● （承諾） | [11 empty] | これまでに実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）がある加熱アスファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）または、定期試験による配合設計書を監督員が承諾した場合に限り、配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-12 コンクリート舗装工 | 4. 加熱アスファルト安定処理の規定 | （3） | 3-95 | ごく小規模な工事（総使用量 500t未満あるいは施工面積 2,000m2 未満） | 実績（過去1 年以内にプラントから生産され使用した）または定期試験による試験結果 |  | ● | [11 empty] | 配合設計を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
その他
1-2-3-1 (河川・海岸・砂防土工) 一般事項 | 7. 建設発生土受入れ地の実測 |  | 1-33 |  | 建設発生土の受入れ地の地形測量結果 |  | ● | [11 empty] | 実測の困難な場合等には、これに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-2-3-3 (河川・海岸・砂防土工) 盛土工 | 9. 採取場の実測 |  | 1-35 |  | 採取場の地形測量結果 |  | ● | [11 empty] | 実測の困難な場合等には、これに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-2-4-1 (道路土工) 一般事項 | 11. 建設発生土の受入れ地の実測 |  | 1-39 |  | 建設発生土の受入れ地の地形測量結果 |  | ● | [11 empty] | 実測の困難な場合等には、これに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-2-4-3 路体盛土工 | 12. 採取場の実測 |  | 1-44 |  | 採取場の地形測量結果 |  | ● | [11 empty] | 実測の困難な場合等には、これに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-2-4-4 路床盛土工 | 14．土の採取 |  | 1-45 |  | 指定された採取場、建設発生土の受入れ地の地形測量結果 |  | ● | [11 empty] | 実測の困難な場合等には、これに代わる資料により監督員の承諾を得なければならない。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-3-2 工場の選定 | 1. 一般事項 | (2) | 1-48 |  | JIS 認証工場からの調達が不可能である理由書 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-3-2 工場の選定 | 2. JIS のレディーミクストコンクリート |  | 1-49 | 提示：監督員の請求があった場合は遅滞なく 提出：検査時 | 製造会社の材料試験結果、レディミクストコンクリート配合計画書及び基礎資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-5-4 (現場練りコンクリート) 材料の計量及び練混ぜ | 1. 計量装置 | (2) | 1-53 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 計量設備の点検結果 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-7-3 （鉄筋工） 加工 | 2. 鉄筋加工時の温度 |  | 1-61 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 既往の実績調査、試験施工結果等 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-7-5 （鉄筋工） 継手 | 4. 継手構造の選定 |  | 1-63 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 品質を証明する資料 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-7-6 （鉄筋工） ガス圧接 | 1. 圧接工の資格 |  | 1-63 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 資格証明書等 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-10-8 地下水位低下工 | 1. 一般事項 |  | 3-122 |  | 周辺の既設井戸位置図 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-10-14 電力設備工 | 2. 電気主任技術者 |  | 3-124 |  | 電気主任技術者の資格証明書 |  |  | ● | [5 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
C 工事施工に必要となる書類
1-2-3-1 (河川・海岸・砂防土工) 一般事項 | 2. 地山の土及び岩の分類 |  | 1-31 | 提示：監督員の請求があった場合は遅滞なく 提出：検査時 | 境界線確認のための資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-2-4-1 (道路土工) 一般事項 | 3. 地山の土及び岩の分類 |  | 1-38 | 提示：監督員の請求があった場合は遅滞なく 提出：検査時 | 境界線確認のための資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
1-3-3-2 (レディーミクストコンクリート)工場の選定 | 4. 打設状況報告書 |  | 1-50 | 提示：監督員の請求があった場合は遅滞なく 提出：検査時 | 打設状況報告書 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-14 ポストテンション桁製作工 | 3. PC緊張の施工 | (4) | 3-23 |  | 緊張管理計画書 | プレストレスの導入に先立ち | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-14 ポストテンション桁製作工 | 3. PC緊張の施工 | (8) | 3-23 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに | 順序、緊張力、PC 鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-25 現場継手工 | 7. 締付け確認 | (1) | 3-33 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに | 締付け確認の記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-26 伸縮装置工 | 1. 一般事項 |  | 3-34 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに | 温度補正などの据付位置決定の記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-4 既製杭工 | 21. 鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手 | (3) | 3-53 |  | 溶接工の資格証明書 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 | 11. 鋼管矢板の溶接 | (3) | 3-62 |  | 溶接工の資格証明書 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-6-19 コンクリート舗装補修工 | 9. タワミ測定 |  | 3-107 |  | 注入箇所の舗装版ごとにタワミ測定の結果 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-7-9 固結工 | 2. 配合試験と一軸圧縮試験 |  | 3-111 | 監督員または検査員の請求があった場合は、速やかに | 配合試験及び一軸圧縮試験の結果 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-7-9 固結工 | 9. 施工管理等 |  | 3-112 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 注入効果の確認が判断できる資料 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-14-2 植生工 | 12. 種子散布吹付工及び客土吹付工 | (1) | 3-151 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに | 土壌硬度試験及び土壌試験（pH）の結果 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
D 工事完成検査時に必要となる書類
3-2-3-33 現場塗装工 | 16. 検 査 | (1) | 3-42 | 提示：監督員または検査員から請求があった場合は速やかに 提出：検査時 | 塗膜厚測定記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-33 現場塗装工 | 16. 検 査 | (7) | 3-42 | 搬入時 | 料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量 |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-33 現場塗装工 | 16. 検 査 | (7) | 3-42 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに | 出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記） |  |  | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-34 かごマット工 | 3. 表示標の提出 |  | 3-44 |  | 底網、蓋網、側網及び仕切網毎に網線に使用した線材の製造工場名及び表示番号、製造年月日を記載したもの |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-3-34 かごマット工 | 3. 表示標の提出 |  | 3-44 |  | 表示標に記載された番号に近い線材の公的機関における試験結果 |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-4 既製杭工 | 4. 施工計画書、施工記録 |  | 3-51 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 杭の打止め管理の施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-4 既製杭工 | 14. 杭支持層の確認・記録 |  | 3-52 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：工事完成時に監督員 | 支持層の確認の資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-4 既製杭工 | 21. 鋼管杭・Ｈ鋼杭の現場継手 | (10) | 3-54 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：工事完成時に監督員 | 杭の現場溶接継手の検査結果等の記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-5 場所打杭工 | 2. 施工計画書、施工記録 |  | 3-55 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：工事完成時に監督員 | 杭長決定の管理の施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-5 場所打杭工 | 8. 支持地盤の確認 |  | 3-55 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 支持層の確認の資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-5 場所打杭工 | 15. 杭径確認 |  | 3-56 |  | 杭頭部の杭径の確認状況写真 | 床掘完了後 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-6 深礎工 | 4. 支持地盤の確認 |  | 3-57 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 支持層の確認の資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-6 深礎工 | 12. 施工計画書、施工記録 |  | 3-58 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | グラウトの注入の施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-7 オープンケーソン基礎工 | 4. 施工記録の整備、保管 |  | 3-58 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | オープンケーソンの施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-7 オープンケーソン基礎工 | 9. 支持地盤の確認 |  | 3-59 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：工事完成時に監督員 | 支持層の確認の資料 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工 | 3. 施工記録の整備、保管 |  | 3-60 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | ニューマチックケーソンの施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-8 ニューマチックケーソン基礎工 | 7. 底面地盤の支持力と地盤反力係数 |  | 3-60 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 平板載荷試験の試験結果 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 | 2. 施工計画書、施工記録 |  | 3-61 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 杭長決定管理の施工記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-4-9 鋼管矢板基礎工 | 11. 鋼管矢板の溶接 | (9) | 3-63 | 提示：監督員の請求があった場合は速やかに 提出：検査時に監督員 | 現場溶接継手に関する溶接条件、溶接作業、検査結果等の記録 |  | ● | ● |  |  | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-7-5 パイルネット工 | 4. 既製コンクリート杭の規定 | (3) | 3-110 | 監督員または、検査員が施工記録を求めた場合は、速やかに | 杭の施工記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-12-2 材料 | 2. ミルシートの提出 |  | 3-129 |  | 主要構造部材に使用される鋼材の品質が記されたミルシート | 検査時に | ● |  |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-12-3 桁製作工 | 1. 製作加工 | （2） | 3-132 | 提示：監督員または検査員からの請求があった場合は、速やかに 提出：工事完成時 | 板取りに関する資料 |  | ● | ● |  |  |  |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-12-11 工場塗装工 | 12. 検 査 | (1) | 3-146 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | 塗膜厚測定記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-12-11 工場塗装工 | 12. 検 査 | (7) | 3-147 |  | 缶貼付ラベル（塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩、数量） |  |  | ● | [5 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-12-11 工場塗装工 | 12. 検 査 | (7) | 3-147 | 監督員または検査員の請求があっ た場合は速やかに | 出荷証明書及び塗料成績表（製造年月日、ロット番号、色採、数量を明記） |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
3-2-18-2 床版工 | 1. 鉄筋コンクリート床版 | (12) | 3-165 | 監督員または検査員の請求があった場合は速やかに | キャンバーの測定記録 |  |  | ● | [6 empty] | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
注）当チェックリストは、土木工事共通仕様書のうち、第1編～第3編(各編第1章を除く）で提出・提示資料として位置づけられている項目となっている。 監督員等への提出が必要な書類は、共通仕様書で確認の上、提出漏れ等がないよう十分注意すること。
アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定されていないを使用する場合及び土木事務所へアスファルト合材配合統一用紙を提出していないアスファルト混合物を使用する場合
アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定されていないアスファルトを使用する場合及び土木事務所へアスファルト合材配合統一用紙を提出していないアスファルト混合物を使用する場合

## 河川工事
土木工事共通仕様書等の根拠 |  |  |  | 提出・提示時の条件等 | 資料の内容 | 提出・提示の期限 | 資料の位置づけ | [8 empty] | 該当 項目 | チェック欄 |  | 備考 | 本手引 掲載箇所
| 項 | 号 | 頁 |  |  |  | 提出 | 提示 | 監督員から請求があった場合は提出 | 該当すれば提出 | 検査時に提出 | 提出することが出来る | 工事完成図書の納品時提出 | 必ず提示 | 監督員が請求時は速やかに提示 |  | 総括監督員 | 主任監督員
B 着手前に必要となる書類
第4章 水門 第9節 鋼管理橋上部工 6-4-9-1 一般事項 | 2.検測 |  | 6-28 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● | [10 empty] | 第10編 道路編 第4章 第5節 10-4-5-1 一般事項 2.検測 と同様
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 水門 第14節 コンクリート管理橋上部工（PC 橋） 6-4-14-10 落橋防止装置工 |  | (3) |  | 既設橋脚等に落橋防止装置を設置する場合に提出 | 既設鉄筋の位置を確認のうえ作成した施工図 | 施工前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 堰 第10節 鋼管理橋上部工 6-5-10-1 一般事項 | 2.検測 |  | 6-41 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● | [10 empty] | 〃
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 堰 第3節 工場製作工 6-5-3-1 一般事項 | 3.名簿の整備 |  | 6-37 |  | 溶接作業に従事する溶接工の名簿 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
使用材料確認願・土木工事承諾願
第1章 築堤・護岸 第7節 法覆護岸工 6-1-7-2 材料（遮水ｼｰﾄB） | 1.材料 | (2) | 6-5 | ①、③漏水量、摩擦係数 ④引張強さ | ①、③公的試験機関の試験結果 ④耐久性に係わる試験結果 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 水門 第9節 鋼管理橋上部工 6-4-9-2 材料 | 4.試験結果の提出 |  | 6-29 |  | 基層及び表層に使用する骨材試験の結果 | 工事材料を使用するまでに | ● | [11 empty] | これまでに使用実績があるものを用いる場合は、監督員の承諾を得て省略することができる。 なお、小規模工事において、これまでの実績または定期試験結果の提出により、骨材試験の実施を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 水門 第9節 鋼管理橋上部工 6-4-9-2 材料 | 6.小規模工事 （4.試験結果の提出） |  | 6-29 | 小規模工事 | 基層及び表層に使用する骨材の実績または定期試験結果 | 工事材料を使用するまでに | ● | [11 empty] | 小規模工事において、これまでの実績等の提出があれば、骨材試験の実施を省略することができる。
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 水門 第9節 鋼管理橋上部工 6-4-9-2 材料 | 5.品質証明資料の提出 |  | 6-29 |  | アスファルト（基層及び表層）及び瀝青材料（プライムコート及びタックコート）の材料の品質を証明する資料 | 工事材料を使用するまでに | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
C 工事施工に必要となる書類
第8章 河川維持 第3節 巡視・巡回工 6-8-3-2 河川巡視工 | 5.巡視結果の報告 |  | 6-61 |  | 巡視結果 | 河川巡視終了後速やかに | ● | [11 empty] | 別に定めた様式により提出
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
D 工事完成検査時に必要となる書類
第1章 築堤・護岸 第7節 法覆護岸工 6-1-7-2 材料（品質管理） | 1.材料 | (3) | 6-6 |  | 止水材及び被覆材の各々の製品に対して、品質を証明する資料 | 工事完成図書の納品時 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 水門 第14節 コンクリート管理橋上部工（PC 橋） 6-4-14-10 落橋防止装置工 |  | (9) |  | 提示：監督員の請求があった場合は直ちに 提出：検査時 | アンカーボルトの材料確認結果及び出来形確認結果、実施状況の写真・ネガフィルム等 |  | ● | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
注）当チェックリストは、土木工事共通仕様書のうち、第6編で提出・提示資料として位置づけられている項目となっている。 監督員等への提出が必要な書類は、共通仕様書で確認の上、提出漏れ等がないよう十分注意すること。

## 砂防工事
土木工事共通仕様書等の根拠 |  |  |  | 提出・提示時の条件等 | 資料の内容 | 提出・提示の期限 | 資料の位置づけ | [8 empty] | 該当 項目 | チェック欄 |  | 備考 | 本手引 掲載箇所
| 項 | 号 | 頁 |  |  |  | 提出 | 提示 | 監督員から請求があった場合は提出 | 該当すれば提出 | 検査時に提出 | 提出することが出来る | 工事完成図書の納品時提出 | 必ず提示 | 監督員が請求時は速やかに提示 |  | 総括監督員 | 主任監督員
C 工事施工に必要となる書類
第3章 斜面対策 第4節 法面工 8-3-4-7 抑止アンカー工 | 5. アンカー定着部の確認 |  | 8-16 | アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達した時 | アンカー定着部の位置が設計図書に示された位置に達したことの確認結果 |  | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
D 工事完成検査時に必要となる書類
P.34 8
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
注）当チェックリストは、土木工事共通仕様書のうち、第8編で提出・提示資料として位置づけられている項目となっている。 監督員等への提出が必要な書類は、共通仕様書で確認の上、提出漏れ等がないよう十分注意すること。

## 道路工事
土木工事共通仕様書等の根拠 |  |  |  | 提出・提示時の条件等 | 資料の内容 | 提出・提示の期限 | 資料の位置づけ | [8 empty] | 該当 項目 | チェック欄 |  | 備考 | 本手引 掲載箇所
| 項 | 号 | 頁 |  |  |  | 提出 | 提示 | 監督員から請求があった場合は提出 | 該当すれば提出 | 検査時に提出 | 提出することが出来る | 工事完成図書の納品時提出 | 必ず提示 | 監督員が請求時は速やかに提示 |  | 総括監督員 | 主任監督員
B 着手前に必要となる書類
第3章 橋梁下部 第3節 工場製作工 10-3-3-1 一般事項 | 3.名簿の整備 |  | 10-27 |  | 溶接作業に従事する溶接工の名簿 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第3章 橋梁下部 第8節 鋼製橋脚工 10-3-8-11 現場継手工 | 3.名簿の整備 |  | 10-32 |  | 溶接作業に従事する溶接工の名簿 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 鋼橋上部 第3節 工場製作工 10-4-3-1 一般事項 | 3.名簿の整備 |  | 10-36 |  | 溶接作業に従事する溶接工の名簿 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第4章 鋼橋上部 第5節 鋼橋架設工 10-4-5-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-37 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第5節 PC橋工 10-5-5-1 一般事項 | 6.検測 |  | 10-44 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第6節 プレビーム桁橋工 10-5-6-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-45 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第7節 PCホロースラブ橋工 10-5-7-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-47 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第8節 RCホロースラブ橋工 10-5-8-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-49 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第9節 PC箱桁橋工 10-5-10-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-50 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第11節 PC片持箱桁橋工 10-5-11-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-51 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第5章 コンクリート橋上部 第12節 PC押出し箱桁橋工 10-5-12-1 一般事項 | 2.検測 |  | 10-53 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 橋座高及び支承間距離の検測結果 | 架設準備時 | ● | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第6章 トンネル工（NATM） 第1節 適用 10-6-1 適用 | 10.火薬取扱主任者 |  | 10-56 |  | 火薬取扱量 火薬取扱主任の経歴書 | 爆破による掘削の着手前 |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第6章 トンネル工（NATM） 第5節 覆工 10-6-5-1 一般事項 | 2.覆工の施工時期 |  | 10-60 | ・判定資料を整備保管 | 覆工開始の判定資料 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ● |  | ● | [8 empty] | [再掲]
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第7章 コンクリートシェッド 第4節 プレキャストシェッド上部工 10-7-4-6 横締め工 | 2.緊張管理計画書 |  | 10-69 |  | 緊張管理計画書 | プレストレスの導入前 | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第8章 鋼製シェッド 第6節 鋼製シェッド上部工 10-8-6-3 架設工 | 1.検測 |  | 10-75 | 提示：測量結果 提出：測量結果と設計図書に差異があった場合 | 沓座高及び支承間距離等の測量結果 | 架設準備時 | ● | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第17章 旧橋撤去工 第3節 旧橋撤去工 10-17-3-1 撤去工 | 2.仮設備計画 |  | 10-75 |  | 仮設備計画（仮設備の配置計画、材料仕様一覧、ベント等構造図、構造計算書等） | 工事着手前 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
C 工事施工に必要となる書類
第14章 道路維持 第3節 巡視・巡回工 10-14-3-2道路巡回工 | 4．巡回日誌 |  | 10-92 |  | 巡回日誌 | 通常巡回後速やかに | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第15章 雪寒 第3節 除雪工 10-15-3-1一般事項 | 7．報告書 |  | 10-114 |  | 除雪作業日報、運転記録紙等 | 各作業終了の翌日までに | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第15章 雪寒 第3節 除雪工 10-15-3-1一般事項 | 7．報告書 |  | 10-114 |  | 除雪月報 | 各月の終了後速やかに | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第15章 雪寒 第3節 除雪工 10-15-3-8雪道巡回工 | 4．巡回日誌 |  | 10-116 |  | 巡回日誌 | 雪道通常巡回終了後速やかに | ● |  |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第15章 雪寒 第3節 除雪工 10-15-3-10保険費 |  |  | 10-117 |  | 除雪機械についての自動車損害保険関係書類 | 監督員からの請求があった場合 |  | ● |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第6章 トンネル工（NATM） 第1節 適用 10-6-1 適用 | 7.状況の観察 |  | 10-56 |  | 施工中の地質変状等の観察記録 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第6章 トンネル工（NATM） 第1節 適用 10-6-1 適用 | 9.坑内観察調査 |  | 10-56 |  | 計測記録 | 監督員の請求があった場合は速やかに |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第7章 コンクリートシェッド 第4節 プレキャストシェッド上部工 10-7-4-6 横締め工 | 5.プレストレッシングの施工 |  | 10-69 |  | 順序、緊張力、PC鋼材の抜出し量、緊張の日時、コンクリートの強度等の記録 | 監督員または検査員から請求があった場合は速やかに |  | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
D 工事完成検査時に必要となる書類
第16章 道路修繕 第24節 橋脚巻立て工 10-16-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工 | 22.注入後の確認書の提出 |  | 10-132 |  | 注入後の確認書 | 工事完成時 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
第16章 道路修繕 第24節 橋脚巻立て工 10-16-24-4 RC橋脚鋼板巻立て工 | 28.現場溶接部の試験及び検査 |  | 10-132 |  | 現場溶接部の試験及び検査の結果 | 工事完成時 | ●
[17 empty] | （H / / ） | （H / / ）
注）当チェックリストは、土木工事共通仕様書のうち、第10編で提出・提示資料として位置づけられている項目となっている。 監督員等への提出が必要な書類は、共通仕様書で確認の上、提出漏れ等がないよう十分注意すること。