## Sheet1
別紙
工事一時中止に伴う増加費用 事前協議チェックリスト
工事名：
| No | 費目 | 内容※2 | 対象 |  | 基本計画書 該当ページ | 概算費用※1 | 備考
|  |  |  | 有 | 無
| イ | 材料費 | ①材料の保管費用
②他の工事現場へ転用する材料の運搬費
③直接工事費に計上された材料の損料等
| ロ | 労務費 | ①工事現場の維持等に必要な労務費 ※中止後の労務費は､トンネル､潜函等を除き､原則として計上しない。
②他職種に転用した場合の労務費差額
| ハ | 水道光熱 電力等料金 | 現場に設置済の施設を維持等のために指示あるいは協議により中止期間中稼働させるために要する水道光熱電力等費用
| ニ | 機械経費 | ①工事現場に存置する機械の存置費用、運転費用
| ホ | 運搬費 | ①工事現場外への搬出又は工事現場への再搬入に要する費用
②大型機械類等の現場内運搬
| ヘ | 準備費 | 通常の準備作業を超える後片付け、再開準備に要する費用で指示あるいは協議により必要と認めたものは、別途積上げにより計上する
| ト | 仮設費 | ①仮設諸機材の損料
②新たに必要となった工事現場の維持等に要する費用
③工期延期となることにより追加で生じる仮設諸機材の 損料等に要する費用
| チ | 事業損失防止 施設費 | 仮設費に準じて積算した費用
| リ | 安全費 | ①既存の安全設備に係る費用
②新たな工事現場の維持等に要する安全費
| ヌ | 役務費 | ①プラント敷地、材料置場等の敷地の借上げ料
②電力・水道等の基本料
| ル | 技術管理費 | 原則として増加費用は計上しない。
| ヲ | 営繕費 | 現場に設置済の営繕施設のうち元設計に計上されたものと同等と認められる営繕施設の中止期間に係る維持費、補修費及び損料額 等
| ワ | 労務者輸送費 | 元設計が、営繕費、労務者輸送費を区分して積算している場合において、受発注者協議により認められた労務者を一括通勤させる場合の通勤費用
| カ | 社員等従業員 給料手当 | 中止期間中の工事現場の維持等のために、受発注者協議により定めた費用
| ヨ | 労務管理費 | ①他の工事現場へ転出入する労務者の転出入に要する費用
②解雇・休業手当を払う場合の費用
| タ | 地代 | 現場管理費の内、営繕費に係る敷地の借上げに要する費用等として現場管理費率の中に計上されている地代の中止期間中の費用
| レ | 福利厚生費等 | 現場管理費の内、現場従業員に係る退職金、法定福利費、福利厚生費、通信交通費として現場管理費率の中に計上されている費用の中止期間中の費用
概算費用合計
※1 概算費用は、参考値であり契約時点の費用を拘束するものではない
※2 内容の詳細は『工事一時中止に係るガイドライン』11増加費用の費目と内容を参照のこと