## 産業廃棄物集計表
産業廃棄物集計表 | [10 empty] | ※１ ： 過積載判定： 最大積載量＞積載量ならばOK その他はNG
工事名： | [10 empty] | ※２ ： 処分確認ができればチェック
排出日 | 収集運搬委託業者 | [11 empty] | 処分業者名
| マニフェスト番号 | 廃棄物の種類 | 収集運搬業者 | 許可有効期限 | 運搬車車番 | 車種 | 車両総重量（ｔ） | 最大積載量（ｔ） | 積載総重量（ｔ） | 風袋重量（ｔ） | 積載量（ｔ） | 過積載判定 | 処分業者名 | 処理処分方法 | 最終処分修了日 | 処分確認
[7 empty] | 車検証 | 車検証 | かんかん伝票
2014-03-21 | 3789327 | コンがら | ○○環境 | 2015-03-25 | ５６－２８ | 8ｔコンテナ車 | 8 | 3 | 7.96 | 5.25 | 2.71 | ＯＫ | ○○採石 | 破砕 | 2014-03-24 | レ
〃 | 3789330 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 3 | 7.82 | 5.25 | 2.57 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 3789339 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 3 | 7.9 | 5.25 | 2.65 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 3789344 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 3 | 7.86 | 5.25 | 2.61 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 3789350 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 8 | 3 | 7.8 | 5.25 | 2.55 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
2014-03-26 | 7839814 | コンがら | △△建設 | 2016-05-10 | ２８－３４ | ｷｬﾌﾞｵｰﾊﾞｰ | 10 | 4.85 | 8.34 | 6.56 | 1.78 | ＯＫ | △△コンクリート | 破砕 | 2014-03-30 | レ
〃 | 7839856 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 4.85 | 9.58 | 6.56 | 3.02 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7839898 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 4.85 | 8.78 | 6.56 | 2.22 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7839940 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 4.85 | 9.56 | 6.56 | 3 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7839982 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 4.85 | 9.34 | 6.56 | 2.78 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7840024 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 10 | 4.85 | 9.12 | 6.56 | 2.56 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
2014-04-01 | 7962672 | コンがら | □□土木 | 2015-11-23 | ６３－３７ | ２ｔダンプ | 4.845 | 2 | 5.12 | 2.82 | 2.3 | ＮＧ | □□センター | 破砕 | 2014-04-05 | レ
〃 | 7962675 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.89 | 2.82 | 2.07 | ＮＧ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962678 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.23 | 2.82 | 1.41 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962681 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.78 | 2.82 | 1.96 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962684 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.34 | 2.82 | 1.52 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962687 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 3 | 2.82 | 0.18 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962690 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.78 | 2.82 | 1.96 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962693 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.8 | 2.82 | 1.98 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
〃 | 7962696 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 〃 | 4.845 | 2 | 4.1 | 2.82 | 1.28 | ＯＫ | 〃 | 〃 | 〃 | レ
・車検証に記載の「最大積載量」とかんかん伝票に記載の「積載量」
を比較することにより、過積載のチェックを行って下さい。

## 塗料集計表
外壁吹付施工数量 確認表（記載例）
○ 左官工事（ＪＩＳ６０９０ 複層塗材Ｅ 吹き放し仕上げ）
商品名：○○（株） 「△△」
標準仕様書工程 （ ）内：使用量 | メーカー工程 | 商品名 | ①メーカー仕様 による使用量 | ②容量 | Ａ 施工数量 | ③必要数量 ①×Ａ÷② | 納入数量 | ④使用数量 （空缶数量） | チェック欄 ③＜④
下塗材 （0.1㎏/㎡以上１回） | 下塗り | シーラー | 0.1～0.15㎏/㎡ | 18㎏/缶 | 513㎡ | 0.1×513÷18＝2.85 | 4缶 | 4缶 | ＯＫ
主材基層 （0.7㎏/㎡以上１回） | 主材塗 | 主材 | 0.7㎏/㎡ | 20㎏/缶 | 51３㎡ | 0.7×513÷20＝17.96 | 39缶 | 18缶 | ＯＫ
主材模様 （0.8㎏/㎡以上１回） | 主材塗 | 主材 | 0.8㎏/㎡ | 20㎏/缶 | 513㎡ | 0.8×513÷20＝20.52 |  | 21缶 | ＯＫ
上塗材 （0.25㎏/㎡以上２回） | 上塗り ２回塗 | トップコート | 0.3～0.4㎏/㎡×2 | 16㎏/缶 | 51３㎡ | 0.3×513÷16＝9.62 ×2＝19.24 | 20缶 | 20缶 | ＯＫ
Ａ．施工数量 | 設計数量
513㎡ | ≧505㎡
〔注意事項〕
・数量計算はあくまで実施工数料から求めること。
・使用したメーカーのカタログ（コピー可）を添付すること。
工事写真で風袋写真を撮っておくこと。
※番号を振る、もしくは縦横の列で缶の数量が確認できるように撮る。

## あと施工アンカー
① 接着系アンカー
商品名
不飽和ポリエステル樹脂
| 製造元：△△ |  |  |  |  | ※別添カタログコピー参照
※品番等
ｱﾝｶｰ筋(必要埋込深さ+必要定着長さ) | 実施埋込深さ （cm） | 実施定着長さ （cm） | 樹脂ｱﾝｶｰ 種類 | ﾒｰｶｰ必要 埋込長さ （cm） | 必要引張 強度 （kN） | 引張試験 強度（最小値） （kN） | ○○棟 |  | ○○棟 |  | 合計 （本）
[7 empty] | 設計数量 （本） | 実施数量 （本） | 設計数量 （本） | 実施数量 （本）
D10（８ｄ＋２０ｄ) | [10 empty] | 0
D13（８ｄ) 耐震H鋼下ネジタイプ | [10 empty] | 0
D13（８ｄ＋2０ｄ) | [10 empty] | 0
D13（８ｄ＋4０ｄ) | [10 empty] | 0
D13（１0ｄ＋4０ｄ) | [10 empty] | 0
D16（８ｄ) 耐震H鋼下ネジタイプ | [10 empty] | 0
M16（Ｌ１２ｄ) | [10 empty] | 0
D16（8ｄ＋20d) | [10 empty] | 0
D16（10ｄ＋40d)開口補強 | [10 empty] | 0
D16（12ｄ＋20d) | [10 empty] | 0
D19（8ｄ＋20ｄ） | [10 empty] | 0
D19（10ｄ＋40ｄ）開口補強 | [10 empty] | 0
M22（L12ｄ） | [10 empty] | 0
D22（8ｄ＋20ｄ） | [10 empty] | 0
D22（12ｄ＋20ｄ） | [10 empty] | 0
M24（L12ｄ） | [10 empty] | 0
M30（L12ｄ） | [10 empty] | 0

## コンクリート品質管理記録表（様式）
コンクリート品質管理記録表 | [6 empty] | Ｘデーは必要に応じて試験する
| 工事名称： |  |  |  |  | 現場代理人 |  | 作成者
打設個所 | 打設日 | 調合管理強度 (Fc) | 計画 ｽﾗﾝﾌﾟ (cm) | 打設量 | １週強度 （１Ｗ） | ４週強度 （４Ｗ） | Ｘデー （せき板脱型用） | 28日を超えて 91日強度 ※４週で強度が出ない場合 | 備 考
（㎥）
ラップル①
ラップル②
基礎Ａ
基礎Ｂ
１階土間
１階
２階
３階
４階 ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ含む
塔屋
設備棟 基礎
設備棟 躯体
設備棟 土間
公的試験場の強度試験結果の数値
テストピースは取っておくこと

## 防水シート
○防水工事 （シート防水 接着工法 種別S-F2 下地：コンクリート）
メーカー：○○㈱ △接着断熱工法
| 標準仕様書工程 （）内：使用量 | メーカー工程 |  | 平部 | 立上り | 商品名 | ①メーカー 使用量 | ②容量 | Ａ．施工数量 | ③必要数量 ①×Ａ÷② | 納入 数量 | ④使用数量 （空缶数量等） | ﾁｪｯｸ欄 ③＜④
| － | 下地処理 |  | ○ | ○ | － | － | － | － | － | － | － | －
| 接着剤塗布 （0.4kg/㎡） | 下地面ボンド塗布 |  | ○ | ○ |  | ※(1) 0.25kg/㎡ | 15kg/缶 | 138㎡ | 0.25×138÷15 ＝2.3 | 3缶 | 3缶 | ＯＫ
| － | 断熱材敷設 |  | ○ | － |  | － | 1.0m×2.0m (１枚当たり) | 108㎡ | 108÷2＝94 | 95枚 | 95枚 | ＯＫ
| － | アングル固定 |  | ○ | － |  | － | 2m/本 | 56.5ｍ | 56.5÷2 ＝28.25 | 29本 | 29本 | ＯＫ
| 接着剤塗布 （0.4kg/㎡） | シート裏面ボンド塗布 |  | ○ | ○ |  | ※(1) 0.25kg/㎡ | 15kg/缶 | 138㎡ | 0.25×138÷15 ＝2.3 | 3缶 | 3缶 | ＯＫ
| シート張り付け | シート張り込み |  | ○ | ○ |  | － | 1.2m×10m (１本当たり) | 138㎡ | ※(2) 138÷11.55 ＝11.95 | 13本 | 13本 | ＯＫ
| － | シートとアングルの溶着接合 |  | ○ | － |  | 12～13g/m | 1kg/缶 | 56.5ｍ | 0.012×56.5÷1 ＝0.68 | 1缶 | 1缶 | ＯＫ
| － | シート相互の接合（溶融着） |  | ○ | ○ |  | 12～13g/m | 1kg/缶 | 128ｍ | 0.012×128÷1 ＝0.22 |  |  | ＯＫ
| － | 接合端部の処理 |  | ○ | ○ |  | 20g/m | 1kg/缶 | 185ｍ | 0.02×185÷１ ＝3.7 | 4缶 | 4缶 | ＯＫ
|  | Ａ．施工数量 | 設計数量 |  |  | ※(1) メーカー使用量が標準仕様書0.4kg/㎡未満について、ボンド塗布量0.25kg/㎡と断熱材の接着剤で
| 平面 | 108 | ≧108㎡ |  |  | 0.4kg/㎡を満たしている。
| 立上り | 30 | ≧30㎡ |  |  | ※(2) シート重ねしろ40mmを考慮し、１本当たりの張れる面積を11.55㎡で計算。
| 平面＋立上り | 138 | ≧138㎡
| アングル | 56.5ｍ | ≧20.9ｍ
| シート相互の接合 | 128ｍ | －
| 接合端部の処理 | 185ｍ | －
注意事項
・数量計算はあくまで実施工数量から求めること。
・使用したメーカーのカタログ（コピー可）を添付する
こと。